## Project Planner
Diagrama de Gantt
[7 empty] | DURACIÓN | [5 empty] | ESTIMADO EN HORAS |  |  |  |  | REAL EN HORAS (SOBREPASADO)
ACTIVIDAD | EMPEZADO ESTIMADO | DURACIÓN ESTIMADA | EMPEZADO REAL | DURACIÓN REAL | PERIODS
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Autenticación de trabajadores | 1 | 4 | 1 | 4
Gestión de citas médicas | 5 | 6 | 5 | 7.5
Gestión de pacientes | 12 | 5 | 12.5 | 6
Seguridad y control de acceso | 17 | 5 | 18.5 | 6.5
Gestión de historial clínico | 22 | 5 | 25 | 7
Consultas semanales y filtros | 27 | 4 | 32 | 5.5
Interfaz del médico con buscador | 31 | 4 | 37.5 | 5
Infraestructura, servidores, redes | 35 | 6 | 42.5 | 8.5
Documentación y presentación | 41 | 8 | 51 | 9